## CUADRO DE COMUNIDAD
PROYECTO: ''ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LA LOMA'', CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
JEFE DE FAMILIA | No. DE MIEMBROS X FAMILIA |  |  | INGRESO MENSUAL POR FAMILIA ($) | FIRMA DE ACEPTACION DEL PROYECTO
| Hombres | Mujeres | Niños
Juan Pablo Hernández | 2 | 2 | 4 | $70,00
Felicita Ascencio | 2 | 2 | 4 | $70,00
José Atilio Fernández | 1 | 3 | 3 | $70,00
Francisco Zapeda | 2 | 1 | 4 | $70,00
Jose Roberto Panameño | 2 | 2 | 5 | $70,00
María Julia Panameño | 3 | 3 | 3 | $70,00
Blanca Aracely | 1 | 3 | 4 | $70,00
Luis Salvador Panameño | 1 | 1 | 5 | $70,00
Fredi Panameño | 1 | 2 | 3 | $70,00
Ernesto Panameño | 1 | 2 | 4 | $70,00
Alfredo Reyes | 2 | 1 | 5 | $70,00
René Bolaños | 1 | 3 | 4 | $70,00
Ricardo Alfredo | 1 | 2 | 4 | $70,00
PROYECTO: ''ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LA LOMA'', CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
JEFE DE FAMILIA | No. DE MIEMBROS X FAMILIA |  |  | INGRESO MENSUAL POR FAMILIA ($) | FIRMA DE ACEPTACION DEL PROYECTO
| Hombres | Mujeres | Niños
Fidel Lópesz | 2 | 2 | 4 | $70,00
Marta Lilian Panameño | 1 | 2 | 4 | $70,00
Cruz Panameño | 1 | 2 | 6 | $70,00
Cecilia Alfaro | 1 | 2 | 2 | $70,00
Jaime Ayala | 2 | 2 | 3 | $70,00
*Juan Beltrán
*Lucia Landaverde
*Eulalio Navidad
Olivia Esperanza Trejo
*Francisco Javier
*Residentes del caserí que están en espera de la realización del proyecto de eléctrificación para construir viviendas.
TRAFO EXIST.
T19866
A SAN MIGUEL
N
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN
N
MUNICIPIO DE SONSONATE
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN

## ESQUEMA DE UBICACION
ESQUEMA DE UBICACIÓN
PROYECTO: ELECTRIFICACION EN CASERIO LA MANZANILLA
UBICACIÓN: CASERIO LA MANZANILLA, CANTON EL CARAGUAL,
MUNICIPIO DE ESTANZUELAS, DEPARTAMENTO DE USULUTAN
TRAFO EXIST.
T19866
A SAN SALVADOR
A SAN MIGUEL
LUGAR DEL PROCTO
CRASERIO LA MANZANILLA
A BERLIN Y
MERCEDES UMAÑA
A ESTANZUELAS

## PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
PROYECTO: "DISENO DE CIRCUITO LOOP 46KV, ENTRE SUB ESTACION ETESAL ATEOS Y SUBESTACION ETESAL OPICO".
SAN SALVADOR, AGOSTO 2,008.
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | TOTAL | COSTO | I.V.A. | TOTAL COSTO | COSTO | COSTO DE
CODIGO | DESCRIPCION PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | MATERIAL | M.OBRA | OTROS $ | COSTO DIRECTO $ | INDIRECTO | 0.13 | UNITARIO $ | PARCIAL $ | PARTIDA $
001.THN.001 | Trazo Linea para conductor hendrix . | 3699 | ML | 0.2 | 0.8 | 0.02 | 1.02 | 0.204 | 588.5849 | 1.224 | 4527.576 | 4527.576
001.TMN.002 | Trazo Linea para MCM 397.5mcm. | 9348 | ML | 5 | 0.2 | 0.104 | 5.304 | 1.0608 | 7734.7596 | 6.3648 | 59498.1504 | 59498.1504
002.0AN.001 | Excavación de ancla p/poste | 92 | C/U | 2.5 | 10 | 0.25 | 12.75 | 2.55 | 182.988 | 15.3 | 1407.6 | 1407.6
002.0PN.002 | Excavación p/poste | 204 | C/U | 5.63 | 22.5 | 0.5626 | 28.6926 | 5.7385 | 913.1133 | 34.4311 | 7023.9485 | 7023.9485
002.0RE.003 | Resanado de agujero p/poste existentes | 18 | C/U | 2.5 | 10 | 0.25 | 12.75 | 2.55 | 35.802 | 15.3 | 275.4 | 275.4
003.1PA.001 | Suministro/Instalación poste atlas 26' | 3 | C/U | 220 | 33 | 5.06 | 258.06 | 51.612 | 120.7721 | 309.672 | 929.016 | 929.016
003.1PA.004 | Suministro/Instalación poste atlas 40' | 32 | C/U | 485 | 72.75 | 11.155 | 568.905 | 113.781 | 2839.9738 | 682.686 | 21845.952 | 21845.952
003.1PA.005 | Suministro/Instalación poste atlas 45' | 84 | C/U | 615 | 92.25 | 14.145 | 721.395 | 144.279 | 9453.1601 | 865.674 | 72716.616 | 72716.616
003.1PA.006 | Suministro/Instalación poste atlas 50' | 5 | C/U | 755 | 113.25 | 17.365 | 885.615 | 177.123 | 690.7797 | 1062.738 | 5313.69 | 5313.69
003.1PA.007 | Suministro/Instalación poste atlas 55' | 72 | C/U | 905 | 135.75 | 20.815 | 1061.565 | 212.313 | 11923.4981 | 1273.878 | 91719.216 | 91719.216
003.1PA.008 | Suministro/Instalación poste atlas 60' | 1 | C/U | 1000 | 150 | 23 | 1173 | 234.6 | 182.988 | 1407.6 | 1407.6 | 1407.6
003.2PA.005 | Suministro/Instalación poste atlas 45', clase 2000. | 4 | C/U | 835 | 125.25 | 19.205 | 979.455 | 195.891 | 611.1799 | 1175.346 | 4701.384 | 4701.384
003.2PA.006 | Suministro/Instalación poste atlas 50', clase 2000. | 2 | C/U | 1500 | 225 | 34.5 | 1759.5 | 351.9 | 548.964 | 2111.4 | 4222.8 | 4222.8
003.2PA.008 | Suministro/Instalación poste atlas 60', clase 2000. | 1 | C/U | 2400 | 360 | 55.2 | 2815.2 | 563.04 | 439.1712 | 3378.24 | 3378.24 | 3378.24
004.RPP.004 | Remocion postes pino 40' | 1 | C/U | 0 | 25 | 0.5 | 25.5 | 5.1 | 3.978 | 30.6 | 30.6 | 30.6
004.RPA.004 | Remocion postes atlas 40' | 11 | C/U | 0 | 30 | 0.6 | 30.6 | 6.12 | 52.5096 | 36.72 | 403.92 | 403.92
004.RPA.005 | Remocion postes atlas 45' | 2 | C/U | 0 | 36.45 | 0.729 | 37.179 | 7.4358 | 11.5998 | 44.6148 | 89.2296 | 89.2296
004.RPA.007 | Remocion postes atlas 55' | 4 | C/U | 0 | 36.45 | 0.729 | 37.179 | 7.4358 | 23.1997 | 44.6148 | 178.4592 | 178.4592
005.ICH.001 | Sumin/Instalación 3 Hilos, hendrix 397.5 | 12210 | ML | 37 | 5.55 | 0.851 | 43.401 | 8.6802 | 82668.4888 | 52.0812 | 635911.452 | 635911.452
005.1CM.002 | Sumin/Instalación 3 Hilos, 397.5 mcm | 30850 | ML | 9.27 | 1.3905 | 0.21321 | 10.8737 | 2.1747 | 52330.8167 | 13.0485 | 402544.7442 | 402544.7442
005.1CM.003 | Sumin/Instalación 1 Hlio, cable mensajero p/hendrix | 3700 | ML | 4.5 | 0.675 | 0.1035 | 5.2785 | 1.0557 | 3046.7502 | 6.3342 | 23436.54 | 23436.54
005.RMC.A40 | Remocion de conductor ACSR# 4/0 | 11724 | ML | 0 | 0.15 | 0.003 | 0.153 | 0.03825 | 291.488 | 0.19125 | 2242.215 | 2242.215
005.RLC.A40 | Relocalizacion de conductor ACSR# 2/0. | 6000 | ML | 0 | 0.3 | 0.006 | 0.306 | 0.0765 | 298.35 | 0.3825 | 2295 | 2295
005.RLC.A02 | Relocalizacion de conductor ACSR# 2 | 2775 | ML | 0 | 0.3 | 0.006 | 0.306 | 0.0765 | 137.9869 | 0.3825 | 1061.4375 | 1061.4375
006.HAC.245 | Suministro/Instalación Estructura AC-1245 | 65 | C/U | 187.36 | 28.104 | 4.3093 | 219.7733 | 43.9547 | 2228.5011 | 263.7279 | 17142.3158 | 17142.3158
006.HAC.248 | Suministro/Instalación Estructura AC-1248 | 2 | C/U | 1264.28 | 189.642 | 29.0784 | 1483.0004 | 296.6001 | 462.6961 | 1779.6005 | 3559.2011 | 3559.2011
006.HAC.257 | Suministro/Instalación Estructura AC-1256 | 3 | C/U | 1356.25 | 203.4375 | 31.1938 | 1590.8812 | 318.1762 | 744.5324 | 1909.0575 | 5727.1725 | 5727.1725
006.HAC.259 | Suministro/Instalación Estructura AC-1259 | 14 | C/U | 1500 | 225 | 34.5 | 1759.5 | 351.9 | 3842.748 | 2111.4 | 29559.6 | 29559.6
006.E46.TS3 | Sumin/Instal Estructura 46TS3 | 48 | C/U | 291.56 | 43.734 | 6.7059 | 341.9999 | 68.4 | 2560.8951 | 410.3999 | 19699.1931 | 19699.1931
006.E46.TD3 | Sumin/Instal Estructura 46TD3 | 9 | C/U | 648.86 | 97.329 | 14.9238 | 761.1128 | 152.2226 | 1068.6023 | 913.3353 | 8220.018 | 8220.018
006.E46.VS3 | Sumin/Instal Estructura 46VS3 | 40 | C/U | 251.52 | 37.728 | 5.785 | 295.033 | 59.0066 | 1841.0057 | 354.0396 | 14161.5821 | 14161.5821
006.E46.VD3 | Sumin/Instal Estructura 46VD3 | 13 | C/U | 577.51 | 86.6265 | 13.2827 | 677.4192 | 135.4838 | 1373.8062 | 812.9031 | 10567.74 | 10567.74
006.E46.CH3 | Sumin/Instal Estructura 46CH3 | 4 | C/U | 921.26 | 138.189 | 21.189 | 1080.638 | 216.1276 | 674.3181 | 1296.7656 | 5187.0623 | 5187.0623
006.E46.RH3 | Sumin/Instal Estructura 46RH3 | 4 | C/U | 516.83 | 77.5245 | 11.8871 | 606.2416 | 121.2483 | 378.2948 | 727.4899 | 2909.9596 | 2909.9596
006.E46.TS9 | Suminis/Instal Retenida Simple (STD PS / SS) | 10 | C/U | 50.06 | 7.509 | 1.1514 | 58.7204 | 11.7441 | 91.6038 | 70.4645 | 704.6446 | 704.6446
006.E46.TS10 | Suminist/Instal Retenida Doble (STD PD) | 24 | C/U | 78.11 | 11.7165 | 1.7965 | 91.623 | 18.3246 | 343.0366 | 109.9476 | 2638.7433 | 2638.7433
006.E46.CD3 | Sumin/Instal Estructura 46CD3 | 23 | C/U | 1116 | 167.4 | 25.668 | 1309.068 | 261.8136 | 4696.936 | 1570.8816 | 36130.2768 | 36130.2768
006.E46.PR3 | Sumin/Instal Estructura 46PROL3 | 1 | C/U | 661.48 | 99.222 | 15.214 | 775.916 | 155.1832 | 121.0429 | 931.0992 | 931.0992 | 931.0992
006.R46.TS3 | Reloc. estructura 46TS3 | 1 | C/U | 0 | 87.46 | 1.7492 | 89.2092 | 17.8418 | 13.9166 | 107.051 | 107.051 | 107.051
007.E13.VS3 | Sumin/Instal Estructura 13VS3 | 2 | C/U | 219.71 | 32.9565 | 5.0533 | 257.7198 | 51.544 | 80.4086 | 309.2638 | 618.5276 | 618.5276
007.E13.TS3 | Sumin/Instal Estructura 13TS3 | 11 | C/U | 255.72 | 38.358 | 5.8816 | 299.9596 | 59.9919 | 514.7306 | 359.9515 | 3959.4662 | 3959.4662
007.E13.CH3 | Sumin/Instal Estructura 13CH3 | 1 | C/U | 423.73 | 63.5595 | 9.7458 | 497.0353 | 99.4071 | 77.5375 | 596.4423 | 596.4423 | 596.4423
007.E13.VS1 | Sumin/Instal Estructura 13VS1 | 1 | C/U | 156.61 | 23.4915 | 3.602 | 183.7035 | 36.7407 | 28.6578 | 220.4442 | 220.4442 | 220.4442
007.E13.TS1 | Sumin/Instal Estructura 13TS1 | 9 | C/U | 74.6 | 11.19 | 1.7158 | 87.5058 | 17.5012 | 122.8581 | 105.007 | 945.0626 | 945.0626
007.R13.VD3 | Reloc. Estructura 13VD3 | 3 | C/U | 0 | 128.66 | 2.5732 | 131.2332 | 26.2466 | 61.4171 | 157.4798 | 472.4395 | 472.4395
007.R13.VS3 | Reloc. Estructura 13VS3 | 4 | C/U | 0 | 65.91 | 1.3182 | 67.2282 | 13.4456 | 41.9504 | 80.6738 | 322.6954 | 322.6954
007.R13.CH3 | Reloc. Estructura 13CH3 | 3 | C/U | 0 | 127.12 | 2.5424 | 129.6624 | 25.9325 | 60.682 | 155.5949 | 466.7846 | 466.7846
007.R13.TS3 | Reloc. Estructura 13TS3 | 4 | C/U | 0 | 76.72 | 1.5344 | 78.2544 | 15.6509 | 48.8307 | 93.9053 | 375.6211 | 375.6211
007.R13.DH2 | Reloc.Estructura 13DH2 CC | 4 | C/U | 0 | 45.36 | 0.9072 | 46.2672 | 9.2534 | 28.8707 | 55.5206 | 222.0826 | 222.0826
007.R13.DH1 | Reloc. Estructura 13DH1 CC | 2 | C/U | 0 | 45.36 | 0.9072 | 46.2672 | 9.2534 | 14.4354 | 55.5206 | 111.0413 | 111.0413
006.E46.APS | Suministro/Inst. Ancla primaria sencilla | 92 | C/U | 65 | 9.75 | 1.495 | 76.245 | 15.249 | 1094.2682 | 91.494 | 8417.448 | 8417.448
006.R46.APS | Remocion de. Anclaprimaria sencilla | 6 | C/U | 0 | 9.75 | 0.195 | 9.945 | 1.989 | 9.3085 | 11.934 | 71.604 | 71.604
007.E13.0TN | Suministro/Ins.Tangente neutro | 23 | C/U | 15 | 2.25 | 0.345 | 17.595 | 3.519 | 63.1309 | 21.114 | 485.622 | 485.622
007.E13.0CN | Suministro/Ins.Corte neutro | 1 | C/U | 26 | 3.9 | 0.598 | 30.498 | 6.0996 | 4.7577 | 36.5976 | 36.5976 | 36.5976
007.R13.0TN | Reloc.Tangente neutro | 8 | C/U | 0 | 4.5 | 0.09 | 4.59 | 0.918 | 5.7283 | 5.508 | 44.064 | 44.064
007.R13.0CN | Reloc. Corte neutro | 3 | C/U | 0 | 7.8 | 0.156 | 7.956 | 1.5912 | 3.7234 | 9.5472 | 28.6416 | 28.6416
007.R13.0DN | Reloc. Derivacion neutro | 6 | C/U | 0 | 3.6 | 0.072 | 3.672 | 0.7344 | 3.437 | 4.4064 | 26.4384 | 26.4384
007.R13.CCH | Reloc. cuchillas13.2 KV | 3 | C/U | 0 | 982.4 | 19.648 | 1002.048 | 200.4096 | 468.9585 | 1202.4576 | 3607.3728 | 3607.3728
007.R13.REG | Reloc. Reguladores 13.2 KV | 3 | C/U | 0 | 800 | 16 | 816 | 163.2 | 381.888 | 979.2 | 2937.6 | 2937.6
007.R13.0TX | Reloc. transformador 13.2 KV | 1 | C/U | 0 | 480 | 9.6 | 489.6 | 97.92 | 76.3776 | 587.52 | 587.52 | 587.52
007.00R.0PL | Reloc. placas en general | 10 | C/U | 0 | 0.38 | 0.0076 | 0.3876 | 0.07752 | 0.60466 | 0.46512 | 4.6512 | 4.6512
006.E46.CH3 | Sumini/ Inst. De cuchillas tripolares 46 KV | 1 | C/U | 5339.14 | 800.871 | 122.8002 | 6262.8112 | 1252.5622 | 976.9986 | 7515.3735 | 7515.3735 | 7515.3735
006.R46.CH3 | Reloc. De cuchillas tripolares 46 KV | 1 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
006.E46.PRY | Sumini/Inst. de Pararrayo 46 KV | 6 | C/U | 200 | 30 | 4.6 | 234.6 | 46.92 | 219.5856 | 281.52 | 1689.12 | 1689.12
008.TRA.001 | Transporte de postes | 30 | C/U | 150 | 0 | 3 | 153 | 30.6 | 716.04 | 183.6 | 5508 | 5508
009.000.ENS | Costo por energia no servida | 80 | h | 0 | 1875 | 37.5 | 1912.5 | 382.5 | 23868 | 2295 | 183600 | 183600
001.BTE.003 | Brecha para tendido electrico | 4 | Km | 0 | 220 | 4.4 | 224.4 | 44.88 | 140.0256 | 269.28 | 1077.12 | 1077.12
SUBTOTAL COSTO DEL PROYECTO |  | UN MILLON SETECIENTOS VENTIOCHO MILTRECIENTOS CINCUENTAICUATRO 23/100 DOLARES. | [9 empty] | 1728354.2264
IVA |  | DOCIENTOS VENITICUATRO MIL SEICIENTOS OCHENTAISEIS 5/100 | [9 empty] | 224686.0494
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  | UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTAITRES MIL CUARENTA 28/100 | [9 empty] | 1953040.2758
Nota: | Los materiales para aislamiento a 23 KV
136
N
MUNICIPIO DE SONSONATE
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE

## Hoja1
PRESUPUESTO OFICIAL
PROYECTO: "DISENO DE CIRCUITO LOOP 46KV, ENTRE SUB ESTACION ETESAL ATEOS Y SUBESTACION ETESAL OPICO".
SAN SALVADOR, AGOSTO 2,008.
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | TOTAL | COSTO | I.V.A. | TOTAL COSTO | COSTO | COSTO DE
CODIGO | DESCRIPCION PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | MATERIAL | M.OBRA | OTROS $ | COSTO DIRECTO $ | INDIRECTO | 0.13 | UNITARIO $ | PARCIAL $ | PARTIDA $
31.03.004 | Trazo Linea (hendrix nuevo) | 3699 | ML | 0.2 | 0.8 | 0.02 | 1.02 | 0.255 | 613.1092 | 1.275 | 4716.225 | 4716.225
| Trazo Linea (397.5mcm nuevo) | 9348 | ML | 5 | 0.2 | 0.104 | 5.304 | 1.326 | 8057.0412 | 6.63 | 61977.24 | 61977.24
| Trazo Linea (ACSR# 4/0 remocion) | 3908 | ML | 0.15 | 0.2 | 0.007 | 0.357 | 0.08925 | 226.7129 | 0.44625 | 1743.945 | 1743.945
| Trazo Linea (ACSR# 2/0 relocalizacion 3 hilos) | 1797 | ML | 0.15 | 0.2 | 0.007 | 0.357 | 0.08925 | 104.2485 | 0.44625 | 801.9112 | 801.9112
| Trazo Linea (ACSR# 2/0 relocalizacion 1 hilo) | 638 | ML | 0.15 | 0.2 | 0.007 | 0.357 | 0.08925 | 37.012 | 0.44625 | 284.7075 | 284.7075
| Trazo Linea (ACSR# 2 relocalizacion neutro) | 2435 | ML | 0.15 | 0.2 | 0.007 | 0.357 | 0.08925 | 141.2604 | 0.44625 | 1086.6187 | 1086.6187
31.04.062 | Excavación de ancla p/poste (nuevas) | 92 | C/U | 2.5 | 10 | 0.25 | 12.75 | 3.1875 | 190.6125 | 15.9375 | 1466.25 | 1466.25
31.04.065 | Excavación p/poste (nuevos) | 204 | C/U | 5.63 | 22.5 | 0.5626 | 28.6926 | 7.1731 | 951.1597 | 35.8657 | 7316.613 | 7316.613
31.04.067 | resanado de agujero p/poste (existentes) | 18 | C/U | 2.5 | 10 | 0.25 | 12.75 | 3.1875 | 37.2938 | 15.9375 | 286.875 | 286.875
38.05.001 | Suministro/Instalación poste atlas 26' (nuevo) | 3 | C/U | 220 | 33 | 5.06 | 258.06 | 64.515 | 125.8042 | 322.575 | 967.725 | 967.725
38.05.002 | Suministro/Instalación poste atlas 40' (nuevo) | 32 | C/U | 485 | 72.75 | 11.155 | 568.905 | 142.2262 | 2958.306 | 711.1312 | 22756.2 | 22756.2
38.05.008 | Suministro/Instalación poste atlas 45' (nuevo) | 84 | C/U | 615 | 92.25 | 14.145 | 721.395 | 180.3487 | 9847.0417 | 901.7437 | 75746.475 | 75746.475
38.05.007 | Suministro/Instalación poste atlas 50' (nuevo) | 5 | C/U | 755 | 113.25 | 17.365 | 885.615 | 221.4038 | 719.5622 | 1107.0187 | 5535.0938 | 5535.0938
| Suministro/Instalación poste atlas 55' (nuevo) | 72 | C/U | 905 | 135.75 | 20.815 | 1061.565 | 265.3913 | 12420.3105 | 1326.9563 | 95540.85 | 95540.85
| Suministro/Instalación poste atlas 60' (nuevo) | 1 | C/U | 1000 | 150 | 23 | 1173 | 293.25 | 190.6125 | 1466.25 | 1466.25 | 1466.25
| Suministro/Instalación poste atlas 45'(2000) (nuevo) | 4 | C/U | 1000 | 150 | 23 | 1173 | 293.25 | 762.45 | 1466.25 | 5865 | 5865
| Suministro/Instalación poste atlas 50'(2000) (nuevo) | 2 | C/U | 1000 | 150 | 23 | 1173 | 293.25 | 381.225 | 1466.25 | 2932.5 | 2932.5
| Suministro/Instalación poste atlas 60'(2000) (nuevo) | 1 | C/U | 1000 | 150 | 23 | 1173 | 293.25 | 190.6125 | 1466.25 | 1466.25 | 1466.25
| Postes atlas 35' (Remocion) | 1 | C/U | 0 | 25 | 0.5 | 25.5 | 6.375 | 4.1437 | 31.875 | 31.875 | 31.875
| Postes pino 40' (Remocion) | 1 | C/U | 0 | 25 | 0.5 | 25.5 | 6.375 | 4.1437 | 31.875 | 31.875 | 31.875
| Postes atlas 40' (Remocion) | 10 | C/U | 0 | 30 | 0.6 | 30.6 | 7.65 | 49.725 | 38.25 | 382.5 | 382.5
| Postes atlas 45' (Remocion) | 2 | C/U | 0 | 36.45 | 0.729 | 37.179 | 9.2948 | 12.0832 | 46.4738 | 92.9475 | 92.9475
| Postes atlas 55' (Remocion) | 4 | C/U | 0 | 36.45 | 0.729 | 37.179 | 9.2948 | 24.1664 | 46.4738 | 185.895 | 185.895
38.06.001 | Sumin/Instalación 3 Hilos, hendrix 397.5 (nuevo) | 12210 | ML | 37 | 5.55 | 0.851 | 43.401 | 10.8502 | 86113.0091 | 54.2512 | 662407.7625 | 662407.7625
38.06.002 | Sumin/Instalación 3 Hilos, 397.5 mcm (nuevo) | 30850 | ML | 9.27 | 1.3905 | 0.21321 | 10.8737 | 2.7184 | 54511.2674 | 13.5921 | 419317.4419 | 419317.4419
38.08.001 | Suministro/Instalación Estructura AC-1245 (nuevo) | 65 | C/U | 187.36 | 28.104 | 4.3093 | 219.7733 | 54.9433 | 2321.3553 | 274.7166 | 17856.579 | 17856.579
38.08.002 | Suministro/Instalación Estructura AC-1248 (nuevo) | 2 | C/U | 1264.28 | 189.642 | 29.0784 | 1483.0004 | 370.7501 | 481.9751 | 1853.7505 | 3707.5011 | 3707.5011
38.08.004 | Suministro/Instalación Estructura AC-1256 (nuevo) | 3 | C/U | 1356.25 | 203.4375 | 31.1938 | 1590.8812 | 397.7203 | 775.5546 | 1988.6016 | 5965.8047 | 5965.8047
38.08.006 | Suministro/Instalación Estructura AC-1259 (nuevo) | 14 | C/U | 1500 | 225 | 34.5 | 1759.5 | 439.875 | 4002.8625 | 2199.375 | 30791.25 | 30791.25
38.08.010 | Sumin/Instal Estructura 46TS3 (nuevo) | 47 | C/U | 291.56 | 43.734 | 6.7059 | 341.9999 | 85.5 | 2612.0241 | 427.4998 | 20092.4929 | 20092.4929
38.09.001 | Sumin/Instal Estructura 46TD3 (nuevo) | 9 | C/U | 648.86 | 97.329 | 14.9238 | 761.1128 | 190.2782 | 1113.1274 | 951.391 | 8562.5188 | 8562.5188
38.09.002 | Sumin/Instal Estructura 46VS3 (nuevo) | 40 | C/U | 251.52 | 37.728 | 5.785 | 295.033 | 73.7582 | 1917.7142 | 368.7912 | 14751.648 | 14751.648
38.09.003 | Sumin/Instal Estructura 46VD3 (nuevo) | 13 | C/U | 577.51 | 86.6265 | 13.2827 | 677.4192 | 169.3548 | 1431.0481 | 846.774 | 11008.0625 | 11008.0625
38.09.004 | Sumin/Instal Estructura 46CH3 (nuevo) | 4 | C/U | 921.26 | 138.189 | 21.189 | 1080.638 | 270.1595 | 702.4147 | 1350.7975 | 5403.1899 | 5403.1899
38.09.005 | Sumin/Instal Estructura 46RH3 (nuevo) | 4 | C/U | 516.83 | 77.5245 | 11.8871 | 606.2416 | 151.5604 | 394.057 | 757.802 | 3031.208 | 3031.208
38.09.006 | Suminis/Instal Retenida Simple (STD PS / SS) | 10 | C/U | 50.06 | 7.509 | 1.1514 | 58.7204 | 14.6801 | 95.4206 | 73.4005 | 734.0048 | 734.0048
38.09.007 | Suminist/Instal Retenida Doble (STD PD) | 24 | C/U | 78.11 | 11.7165 | 1.7965 | 91.623 | 22.9058 | 357.3298 | 114.5288 | 2748.6909 | 2748.6909
38.09.006 | Sumin/Instal Estructura 46CD3 (nuevo) | 23 | C/U | 1116 | 167.4 | 25.668 | 1309.068 | 327.267 | 4892.6417 | 1636.335 | 37635.705 | 37635.705
38.09.007 | Sumin/Instal Estructura 46PROL3 (nuevo) | 1 | C/U | 661.48 | 99.222 | 15.214 | 775.916 | 193.979 | 126.0864 | 969.895 | 969.895 | 969.895
| Instal Estructura 46TS3 (Relocalizacion) | 1 | C/U | 0 | 87.46 | 1.7492 | 89.2092 | 22.3023 | 14.4965 | 111.5115 | 111.5115 | 111.5115
| Sumin/Instal Estructura 13VS3 (nuevo) | 1 | C/U | 219.71 | 32.9565 | 5.0533 | 257.7198 | 64.43 | 41.8795 | 322.1498 | 322.1498 | 322.1498
| Sumin/Instal Estructura 13TS3 (nuevo) | 12 | C/U | 255.72 | 38.358 | 5.8816 | 299.9596 | 74.9899 | 584.9211 | 374.9494 | 4499.3934 | 4499.3934
| Sumin/Instal Estructura 13CH3 (nuevo) | 2 | C/U | 423.73 | 63.5595 | 9.7458 | 497.0353 | 124.2588 | 161.5365 | 621.2941 | 1242.5882 | 1242.5882
| Sumin/Instal Estructura 13VS1 (nuevo) | 1 | C/U | 156.61 | 23.4915 | 3.602 | 183.7035 | 45.9259 | 29.8518 | 229.6294 | 229.6294 | 229.6294
| Sumin/Instal Estructura 13TS1 (nuevo) | 9 | C/U | 74.6 | 11.19 | 1.7158 | 87.5058 | 21.8764 | 127.9772 | 109.3822 | 984.4402 | 984.4402
| Reloc. Estructura 13VD3 | 3 | C/U | 0 | 128.66 | 2.5732 | 131.2332 | 32.8083 | 63.9762 | 164.0415 | 492.1245 | 492.1245
| Reloc. Estructura 13CH3 | 4 | C/U | 0 | 127.12 | 2.5424 | 129.6624 | 32.4156 | 84.2806 | 162.078 | 648.312 | 648.312
| Reloc. Estructura 13TS3 | 3 | C/U | 0 | 76.72 | 1.5344 | 78.2544 | 19.5636 | 38.149 | 97.818 | 293.454 | 293.454
| Reloc.Estructura 13DH2 CC | 4 | C/U | 0 | 45.36 | 0.9072 | 46.2672 | 11.5668 | 30.0737 | 57.834 | 231.336 | 231.336
| Reloc. Estructura 13DH1 CC | 2 | C/U | 0 | 45.36 | 0.9072 | 46.2672 | 11.5668 | 15.0368 | 57.834 | 115.668 | 115.668
8.12.16 | Suministro/Inst. Ancla primaria sencilla (nuevas) | 92 | C/U | 65 | 9.75 | 1.495 | 76.245 | 19.0613 | 1139.8628 | 95.3063 | 8768.175 | 8768.175
38.12.11 | Suministro/Ins.Tangente neutro (nuevo) | 23 | C/U | 15 | 2.25 | 0.345 | 17.595 | 4.3987 | 65.7613 | 21.9937 | 505.8562 | 505.8562
38.12.14 | Suministro/Ins.Corte neutro (nuevo) | 1 | C/U | 26 | 3.9 | 0.598 | 30.498 | 7.6245 | 4.9559 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225
| Reloc.Tangente neutro | 8 | C/U | 0 | 4.5 | 0.09 | 4.59 | 1.1475 | 5.967 | 5.7375 | 45.9 | 45.9
| Reloc. Corte neutro | 3 | C/U | 0 | 7.8 | 0.156 | 7.956 | 1.989 | 3.8786 | 9.945 | 29.835 | 29.835
| Reloc. Derivacion neutro | 6 | C/U | 0 | 3.6 | 0.072 | 3.672 | 0.918 | 3.5802 | 4.59 | 27.54 | 27.54
| Reloc. cuchillas13.2 KV | 3 | C/U | 0 | 3 | 0.06 | 3.06 | 0.765 | 1.4918 | 3.825 | 11.475 | 11.475
| Reloc. Reguladores 13.2 KV | 3 | C/U | 0 | 3 | 0.06 | 3.06 | 0.765 | 1.4918 | 3.825 | 11.475 | 11.475
| Reloc. transformador 13.2 KV | 1 | C/U | 0 | 3 | 0.06 | 3.06 | 0.765 | 0.49725 | 3.825 | 3.825 | 3.825
| Reloc. placas en general | 10 | C/U | 0 | 0.38 | 0.0076 | 0.3876 | 0.0969 | 0.62985 | 0.4845 | 4.845 | 4.845
| Sumini/ Inst. De cuchillas tripolares 46 KV | 2 | C/U | 66 | 9.9 | 1.518 | 77.418 | 19.3545 | 25.1609 | 96.7725 | 193.545 | 193.545
38.10.12 | Sumini/ Inst. de Pararrayo 46 KV | 6 | C/U | 150 | 22.5 | 3.45 | 175.95 | 43.9875 | 171.5513 | 219.9375 | 1319.625 | 1319.625
| Transporte de postes | 26 | C/U | 150 | 0 | 3 | 153 | 38.25 | 646.425 | 191.25 | 4972.5 | 4972.5
| costo por energia no servida |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.01.013 | Brecha para tendido electrico | 4 | Km | 0 | 220 | 4.4 | 224.4 | 56.1 | 145.86 | 280.5 | 1122 | 1122
SUBTOTAL COSTO DEL PROYECTO |  | SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 44/100 DOLARES. | [9 empty] | 1563890.9025
IVA |  | OCHO MIL TRES CIENTOS DIEZ Y SIETE 33/100 DOLARES. | [9 empty] | 203305.8173
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  | SETENTA Y DOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 77/100 DOLARES. | [9 empty] | 1767196.7198
Nota: | Los materiales para aislamiento a 23 KV

## OBRAS A LICITAR
FORMATO No. 7-A
OBRAS A LICITAR
PRESENTADO POR: MAURICIO JERVERT RIVERA VALDIZON.
PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
PROYECTO: "INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO SAN SEBASTIAN LA LOMA".
FECHA: | ABRIL-2,008.
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | TOTAL | COSTO | I.V.A. | TOTAL COSTO | COSTO | COSTO DE
CODIGO | DESCRIPCION PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | MATERIAL | M.OBRA | OTROS $ | COSTO DIRECTO $ | INDIRECTO | 0.13 | UNITARIO $ | PARCIAL $ | PARTIDA $
31.03.004 | Trazo Linea p/electrificación | 1765 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.04.062 | Excavación de ancla p/poste conc. en mat. duro | 47 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.04.064 | Excavación p/poste conc. 26' mat. Semi-Duro h=1.30 m | 13 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.04.065 | Excavación p/poste conc. 26' mat.Duro | 4 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.04.067 | Excavación p/poste conc. 35' mat. Semi-duro h=1.50m | 19 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.04.068 | Excavación p/poste conc. 35' mat. Duro | 5 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rótulo de identificación d/ proyecto | 1 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.05.001 | Suministro/Instalación poste Concreto 26' | 13 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.05.002 | Suministro/Instalación poste concreto 35' | 5 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.05.008 | Suministro/Instalación poste metalico 26' | 4 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.05.007 | Suministro/Instalación poste metalico 35' | 19 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.06.001 | Sumin/Instalación un Hilo, Conductor ACSR #2 | 1175 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.06.002 | Sumin/Instalación un Hilo, Conductor ACSR #1/0 | 1765 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.06.003 | Suministro/Inst. un Hilo, Conductor WP #2 | 1663 | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.07.001 | Sum/Inst. Transf. Monof. 15 KVA, 4,16 kv. | 4 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.08.001 | Suministro/Instalación Estructura "A" (STD RS2) | 4 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.08.002 | Suministro/Instalación Estructura "B" (STD CE2) | 7 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.08.004 | Suministro/Instalación Estructura "D" (STD CS2) | 2 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.08.006 | Suministro/Instalación Estructura "F" (STD TS2) | 19 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.08.010 | Sumin/Instal Estructura "J" CAESS (STD 24.9VS1) | 2 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.09.001 | Sumin/Instal Estructura "M" CAESS (STD 24.9CH1) | 2 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.09.002 | Sumin/Instal Estructura "N" CAESS (STD 24.9RH1) | 3 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.09.003 | Sumin/Instal Estructura "O" CAESS (STD 24.9CR1) | 8 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.09.004 | Sumini/Instal Estructura "P" CAESS (STD 24.9 TS1) | 5 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.09.005 | Sumini/Instal Estructura "Q" CAESS (STD 24.9TD1) | 4 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.09.006 | Suminis/Instal Retenida Simple (STD PS / SS) | 10 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.09.007 | Suminist/Instal Retenida Doble (STD PD) | 24 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.09.006 | Sumini/Instal Estructura "R" CAESS (STD 24.9CC1) | 1 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.09.007 | Sumini/Instal Estructura "S" CAESS (Protec-TX) | 4 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12.16 | Suministro/Inst. Retenida Simple (STD PS / SS) | 22 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12.17 | Suministro/Inst. Retenida Doble (STD Pd) | 26 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12.18 | Suministro/Inst. Retenida secundaria a poste | 2 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12.19 | Suministro/Inst. Retenida primaria a poste | 1 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.12.19 | Suministro/Inst. de red de Polarización | 5 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.12.10 | Estructura de Remate p/Neutro (STD RN) | 1 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.12.11 | Estructura doble remate 180º p/ Neutro (STD CN) | 4 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.12.14 | Estructura tangente p/ Neutro (de paso) (STD TN) | 2 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.10.12 | Sumini/ Inst. de Pararrayo 13 KV (STD 13PL1) | 1 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporte de postes | 8 | C/U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41.01.013 | Brecha para tendido electrico | 1.5 | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.109.08 | Modificacion entrega Primaria p/compañía Electrica | 1 | S.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL COSTO DEL PROYECTO | [11 empty] | 0
IVA | [11 empty] | 0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [11 empty] | 0
N
MUNICIPIO DE SONSONATE
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN
MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA

## CONTRAPARTE ALCALDIA
FORMATO No. 7-B
APORTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
PRESENTADO POR: MAURICIO JERVERT RIVERA VALDIZON.
PROYECTO | ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LA LOMA.
FECHA: | 01 DE ABRIL DE 2008.
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  | COSTO
No. | DESCRIPCION PARTIDA | CANTIDAD | UNI | MATERIAL | M. O. | OTROS | COSTO | COSTO | I.V.A. | COSTO | COSTO | DE
|  |  | DAD |  |  |  | DIRECTO | INDIRECTO | 13% | UNITARIO | PARCIAL | PARTIDA
| Formulación Carpeta Tecnica | 1 | c/u | 1272.3 | 1735 | 325 | 3332.3 | 650 | 517.699 | 3982.3 | 3982.3 | 3982.3
| COSTO TOTAL | DOS MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA Y SEIS 63/100 DOLARES. | [9 empty] | 3982.3
| IVA | TRES CIENTOS CINCUENTA Y OCHO 36/100 DOLARES. | [9 empty] | 517.699
| VALOR DE LA OFERTA | TRES MIL CIENTO QUINCE 00/100 DOLARES. | [9 empty] | 4499.999
TODOS LOS NUMEROS EXPRESADOS QUE IMPLICAN CANTIDADES O PRECIOS DEBERAN SER CONSIGNADOS CON DOS DECIMALES.
La elaboración de la carpeta incluye pago de FACTIBILIDAD y APROBACION DE PLANO COMO DISEÑO a la Distribuidora DELSUR S.A. de C.V.
N
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN
MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA

## SUPERVISION
FORMULARIO 8 (1/10) PARA SUPERVISION
OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA
SUBPROYECTO:ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LA LOMA
CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ETAPA 1: ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA CONSTRUCCION (SOLAMENTE PARA SUPERVISION)
EMPRESA: ING. MAURICIO JERVERT RIVERA VALDIZON. FECHA |  |  |  |  | Abril/2008.
1.COSTO DIRECTO
1.1 Personal | Asignacion |  | Mes
Asignado al | Horas Diarias | Sueldo mensual | Hombre | Sub-total | Total
Proyecto
Un Ingeniero | 3 Horas | 250 | 0.25 | 62.5
(2 Visitas/ mes)
Total Sueldos Personal |  |  |  |  | 62.5
1.2 PRESTACIONES
I.S.S.S. (10..5%) |  |  |  | 9.187
AFP (13.00%) |  |  |  | 11.37
Aguinaldo y Vacaciones
Indemnizacion por despido
Otros (Viaticos) |  |  |  | 7
TOTAL PRESTACIONES |  |  |  |  | 27.557
1.3 Costos Directos | Unidad | Cantidad | Precio | Sub-Total | Total
no salariales |  |  | Unitario
Transporte | VIAJE | 2 | 59.5 | 119
Fianzas | C/U | 1 | 56 | 56
Informes | C/U | 1 | 59.5 | 59.5
Fotocopias | C/U | 30 | 0.06 | 1.8
Fotografias | C/U | 4 | 1 | 4
Cop. Heliografica | C/U | 1 | 3 | 3
Otros (especifique) | C/U
TOTAL COSTOS DIRECTOS NO SALARIALES |  |  |  |  | 243.3
1.4 Consultoria de | Compromiso | Precio Mensual | Meses de | Sub-Total | Total
Suelos y Materiales | Horas Diarias |  | Laboratorio
NO APLICA
Perforaciones estandar Mts. X $
TOTAL COSTOS LABORATORIOS SUELOS Y MATERIALES |  |  |  |  | 0
FORMULARIO 8 (2/10) PARA SUPERVISION
OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA
SUBPROYECTO:ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LA LOMA
CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ETAPA 1: ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA CONSTRUCCION (SOLAMENTE PARA SUPERVISION)
EMPRESA: ING. MAURICIO JERVERT RIVERA VALDIZON. FECHA |  |  |  |  | Abril/2008.
1.5 Subcontratos | Compromiso | Precio Mensual | Meses Sub- | Sub-Total | Total
| Horas Diarias |  | Contratados
NO APLICA
TOTAL DE SUBCONTRATOS |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS (1.1-1.3) |  |  |  |  | 333.357
2. COSTOS INDIRECTOS
2.1 Salarios y Prestaciones personal |  | Salario | Meses | Sub-total | Total
administracion y oficina |  | Mensual | Salario
Secretarias |  | 144 | 0.13 | 18.72
Contador |  | 45 | 0.03 | 1.35
Ordenanza |  | 0 | 0.08 | 0
Vigilantes |  |  |  | 0
Limpieza |  |  |  | 0
Viaticos |  |  |  | 0
Otros ISSS Y AFP 14.25% |  |  |  | 5.13
Prestaciones ( Aguinaldo/Vacaciones) |  |  |  | 1.5
TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES PERSONAL ADMINISTRACION Y OFICINA |  |  |  |  | 26.7
2.2 Gastos Administrativos |  | Gastos | Meses | Sub-total | Total
|  | Mensuales | Gasto
Servicio telefonico y Fax |  | 25 | 0.25 | 6.25
Servicio de Agua potable |  | 25 | 0.25 | 6.25
Servicio de Electricidad |  | 40 | 0.25 | 10
Servicio de Mantenimiento |  | 5 | 0.25 | 1.25
Depreciacion |  | 5 | 0.25 | 1.25
Utiles de Aseo |  | 1 | 0.25 | 0.25
Seguros |  |  | 0.25 | 0
Papeleria y utiles de oficina |  | 5 | 0.25 | 1.25
Otros (Celular) |  | 35 | 0.25 | 8.75
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 35.25
FORMULARIO 8 (3/10) PARA SUPERVISION
OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA
SUBPROYECTO:ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LA LOMA
CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ETAPA 1: ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA CONSTRUCCION (SOLAMENTE PARA SUPERVISION)
EMPRESA: ING. MAURICIO JERVERT RIVERA VALDIZON. FECHA |  |  |  |  | Abril/2008.
2.3 Alquileres |  | Precio | Meses de | Sub-total | Total
|  | Mensual | Alquiler
Local Oficina |  | 40 | 0.25 | 10
Equipo de Computacion
Plotter
Otros ( )
TOTAL DE ALQUILERES |  |  |  |  | 10
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (2.1-2.3) |  |  |  |  | 71.95
3. TOTAL DE COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS |  |  |  |  | 405.307
4. HONORARIOS (30% DE 3) |  |  |  |  | 121.5921
5. TOTAL COSTOS MAS HONORARIOS (3+4) |  |  |  |  | 526.8991
6. I.V.A. (13% SOBRE 5) |  |  |  |  | 68.4969
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (5+6) |  |  |  |  | 595.396
F.
Ing. Mauricio Jervert Rivera valdizón.
San Salvador, Abril de 2008.
FORMULARIO 8 (4/10) PARA SUPERVISION
OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA
SUBPROYECTO:ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LAS LOMAS
CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ETAPA 2: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.
EMPRESA: ING. MAURICIO JERVERT RIVERA VALDIZON. FECHA |  |  |  |  | Abril/2008.
1.COSTO DIRECTO
1.1 Personal | Asignacion |  | Mes
Asignado al | Horas Diarias | Sueldo mensual | Hombre | Sub-total | Total
Proyecto
Un Ingeniero | 4 Horas | 250 | 0.5 | 125
(12 Visitas/ mes)
Total Sueldos Personal |  |  |  |  | 125
1.2 PRESTACIONES
I.S.S.S. (10.5%) |  |  |  | 18.37
AFP (13.00%) |  |  |  | 22.75
Aguinaldo y Vacaciones
Indemnizacion por despido
Otros (Viaticos) |  |  |  | 7
TOTAL PRESTACIONES |  |  |  |  | 48.12
1.3 Costos Directos | Unidad | Cantidad | Precio | Sub-Total | Total
no salariales |  |  | Unitario
Transporte | VIAJE | 12 | 59.5 | 714
Fianzas | C/U |  |  | 0
Informes | C/U | 2 | 59.5 | 119
Fotocopias | C/U | 28 | 0.059 | 1.652
Fotografias | C/U | 6 | 1 | 6
Cop. Heliografica | C/U | 0 | 0 | 0
Otros (especifique) | C/U |  |  |  | 840.652
TOTAL COSTOS DIRECTOS NO SALARIALES
1.4 Consultoria de | Compromiso | Precio Mensual | Meses de | Sub-Total | Total
Suelos y Materiales | Horas Diarias |  | Laboratorio
NO APLICA
Perforaciones estandar Mts. X $
TOTAL COSTOS LABORATORIOS SUELOS Y MATERIALES
FORMULARIO 8 (5/10) PARA SUPERVISION
OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA
SUBPROYECTO:ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LAS LOMAS
CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ETAPA 2: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.
EMPRESA: ING. MAURICIO JERVERT RIVERA VALDIZON. FECHA |  |  |  |  | Abril/2008.
1.5 Subcontratos | Compromiso | Precio Mensual | Meses Sub- | Sub-Total | Total
| Horas Diarias |  | Contratados
NO APLICA
TOTAL DE SUBCONTRATOS |  |  |  |  | $0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS (1.1-1.5) |  |  |  |  | 1013.772
2. COSTOS INDIRECTOS
2.1 Salarios y Prestaciones personal |  | Salario | Meses | Sub-total | Total
administracion y oficina |  | Mensual | Salario
Secretarias |  | 144 | 0.5 | 72
Contador |  | 45 | 0.5 | 22.5
Ordenanza |  | 0 | 0.5 | 0
Vigilantes |  |  |  | 0
Limpieza |  |  |  | 0
Viaticos |  |  |  | 0
Otros ISSS Y AFP 21.95% |  |  |  | 10.26
Prestaciones ( Aguinaldo/Vacaciones) |  |  |  | 3
TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES PERSONAL ADMINISTRACION Y OFICINA |  |  |  |  | 107.76
2.2 Gastos Administrativos |  | Gastos | Meses | Sub-total | Total
|  | Mensuales | Gasto
Servicio telefonico y Fax |  | 25 | 0.5 | 12.5
Servicio de Agua potable |  | 25 | 0.5 | 12.5
Servicio de Electricidad |  | 40 | 0.5 | 20
Servicio de Mantenimiento |  | 5 | 0.5 | 2.5
Depreciacion |  | 5 | 0.5 | 2.5
Utiles de Aseo |  | 1 | 0.5 | 0.5
Seguros |  |  | 0.5 | 0
Papeleria y utiles de oficina |  | 5 | 0.5 | 2.5
Otros (Celular) |  | 35 | 0.5 | 17.5
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 70.5
FORMULARIO 8 (6/10) PARA SUPERVISION
OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA
SUBPROYECTO:ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LAS LOMAS
CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ETAPA 2: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.
EMPRESA: ING. MAURICIO JERVERT RIVERA VALDIZON. FECHA |  |  |  |  | Abril/2008.
2.3 Alquileres |  | Precio | Meses de | Sub-total | Total
|  | Mensual | Alquiler
Local Oficina |  | 40 | 0.5 | 20
Equipo de Computacion
Plotter
Otros ( )
TOTAL DE ALQUILERES |  |  |  |  | 20
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (2.1-2.3) |  |  |  |  | 198.26
3. TOTAL DE COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS |  |  |  |  | 1212.032
4. HONORARIOS (30% DE 3) |  |  |  |  | 363.6096
5. TOTAL COSTOS MAS HONORARIOS (3+4) |  |  |  |  | 1575.6416
6. I.V.A. (13% SOBRE 5) |  |  |  |  | 204.8334
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (5+6) |  |  |  |  | 1780.475
F.
Ing. Mauricio Jervert Rivera valdizón.
San Salvador, Abril de 2008.
FORMULARIO 8 (7/10) PARA SUPERVISION
OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA
SUBPROYECTO:ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LAS LOMAS
CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ETAPA 3: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.
EMPRESA: ING. MAURICIO JERVERT RIVERA VALDIZON. FECHA |  |  |  |  | Abril/2008.
1.COSTO DIRECTO
1.1 Personal | Asignacion |  | Mes
Asignado al | Horas Diarias | Sueldo mensual | Hombre | Sub-total | Total
Proyecto
Un Ingeniero | 4 Horas | 250 | 0.25 | 62.5
( 2Visitas/ 1mes)
Total Sueldos Personal |  |  |  |  | 62.5
1.2 PRESTACIONES
I.S.S.S. (10.5%) |  |  |  | 9.18
AFP (13.00%) |  |  |  | 11.37
Aguinaldo y Vacaciones
Indemnizacion por despido
Otros (Viaticos) |  |  |  | 4
TOTAL PRESTACIONES |  |  |  |  | 24.55
1.3 Costos Directos | Unidad | Cantidad | Precio | Sub-Total | Total
no salariales |  |  | Unitario
Transporte | VIAJE | 2 | 59.5 | 119
Fianzas | C/U | 1 | 56 | 56
Informes | C/U | 1 | 59.5 | 59.5
Fotocopias | C/U | 20 | 0.05919 | 1.1838
Fotografias | C/U | 3 | 1 | 3
Cop. Heliografica | C/U | 0 | 2.36 | 0
Otros (especifique) | C/U
TOTAL COSTOS DIRECTOS NO SALARIALES |  |  |  |  | 238.6838
1.4 Consultoria de | Compromiso | Precio Mensual | Meses de | Sub-Total | Total
Suelos y Materiales | Horas Diarias |  | Laboratorio
NO APLICA
Perforaciones estandar Mts. X $
TOTAL COSTOS LABORATORIOS SUELOS Y MATERIALES
FORMULARIO 8 (8/10) PARA SUPERVISION
OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA
SUBPROYECTO:ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LAS LOMAS
CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ETAPA 3: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.
EMPRESA: ING. MAURICIO JERVERT RIVERA VALDIZON. FECHA |  |  |  |  | Abril/2008.
1.5 Subcontratos | Compromiso | Precio Mensual | Meses Sub- | Sub-Total | Total
| Horas Diarias |  | Contratados
NO APLICA
TOTAL DE SUBCONTRATOS |  |  |  |  | $0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS (1.1-1.5) |  |  |  |  | 325.7338
2. COSTOS INDIRECTOS
2.1 Salarios y Prestaciones personal |  | Salario | Meses | Sub-total | Total
administracion y oficina |  | Mensual | Salario
Secretarias |  | 144 | 0.25 | 36
Contador |  | 45 | 0.25 | 11.25
Ordenanza |  | 0 | 0.25 | 0
Vigilantes |  |  |  | 0
Limpieza |  |  |  | 0
Viaticos |  |  |  | 0
Otros ISSS Y AFP 21.95% |  |  |  | 5.13
Prestaciones ( Aguinaldo/Vacaciones) |  |  |  | 1.5
TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES PERSONAL ADMINISTRACION Y OFICINA |  |  |  |  | 53.88
2.2 Gastos Administrativos |  | Gastos | Meses | Sub-total | Total
|  | Mensuales | Gasto
Servicio telefonico y Fax |  | 25 | 0.25 | 6.25
Servicio de Agua potable |  | 25 | 0.25 | 6.25
Servicio de Electricidad |  | 40 | 0.25 | 10
Servicio de Mantenimiento |  | 5 | 0.25 | 1.25
Depreciacion |  | 5 | 0.25 | 1.25
Utiles de Aseo |  | 1 | 0.25 | 0.25
Seguros |  |  | 0.25 | 0
Papeleria y utiles de oficina |  | 5 | 0.25 | 1.25
Otros (Celular) |  | 35 | 0.25 | 8.75
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 35.25
FORMULARIO 8 (9/10) PARA SUPERVISION
OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA
SUBPROYECTO:ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LAS LOMAS
CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ETAPA 3: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION.
EMPRESA: ING. MAURICIO JERVERT RIVERA VALDIZON. FECHA |  |  |  |  | Abril/2008.
2.3 Alquileres |  | Precio | Meses de | Sub-total | Total
|  | Mensual | Alquiler
Local Oficina |  | 40 | 0.25 | 10
Equipo de Computacion
Plotter
Otros ( )
TOTAL DE ALQUILERES |  |  |  |  | 10
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (2.1-2.3) |  |  |  |  | 99.13
3. TOTAL DE COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS |  |  |  |  | 424.8638
4. HONORARIOS (30% DE 3) |  |  |  |  | 127.4591
5. TOTAL COSTOS MAS HONORARIOS (3+4) |  |  |  |  | 552.3229
6. I.V.A. (13% SOBRE 5) |  |  |  |  | 71.802
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (5+6) |  |  |  |  | 624.1249
F.
Ing. Mauricio Jervert Rivera valdizón.
San Salvador, Abril de 2008.
FORMULARIO 8 (10/10) PARA SUPERVISION
OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA
SUBPROYECTO:ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LAS LOMAS
CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
CUADRO RESUMEN
EMPRESA: ING. MAURICIO JERVERT RIVERA VALDIZON. FECHA |  |  |  |  | Abril/2008.
TOTAL ETAPA 1 - ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA CONSTRUCCION |  |  |  |  | 595.396
TOTAL ETAPA 2 - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION |  |  |  |  | 1780.475
TOTAL ETAPA 3 - LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION |  |  |  |  | 624.1249
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  | 2999.9959
F.
Ing. Mauricio Jervert Rivera valdizón.
San Salvador, Abril de 2008.
CON IVA

## AVANCE FISICO
. | PROYECCION FISICO FINANCIERA DEL PROYECTO
.
. | PROYECTO: ELECTRIFICACION EN SAN SEBASTIAN LA LOMA
. | MUNICIPIO: SANTA MARIA OSTUMA |  | LA PAZ |  | REGION CENTRAL |  |  |  | FECHA:abril / 2,008
.
. |  | ACTIVIDAD | CANTIDAD | % AVANCE FISICO | COSTO TOTAL (US $) | % AVANCE FINANCIERO | COSTO TOTAL ACUMULADO (US$) QUINCENA 1-2 | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO QUINCENA 1-2 | COSTO TOTAL ACUMULADO (US$) QUINCENA 3-4 | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO QUINCENA 3-4 | OBSERVACIONES
. | 1 | Trazo Linea p/electrificación | 1765 | 0 | 2124.25 | 0
. |  | Excavación p/poste | 41 | 0 | 833.63 | 0
|  | Suministro e Instalación postes | 41 | 0 | 26506.23 | 0
|  | Excavación de ancla p/poste | 47 | 0 | 847.64 | 0 |  | 0
. |  | Suminist e Instal Retenida | 49 | 0 | 6150.5 | 0
. |  | Suministro e Instalación Estructuras | 61 | 0 | 7110.74 | 0
. |  | Suministro e Instalación Conductores | 4603 | 0 | 9782.64 | 0
. |  | Sumin. e Inst. Transform. y protección | 4 | 0 | 11618.74 | 0
|  | Modificacion entrega Primaria por Compañía Electrica | 1 |  | 7322.4 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 72296.77 | 0
. |  |  |  |  | 72296.77
.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| PROYECTO: | "ELECTRIFICACION EN CASERIO SAN SEBASTIAN LA LOMA"
| UBICACION | CANTON SAN ANTONIO, MUNICIPIO SANTA MARIA OSTUMA"
| DEPARTAMENTO DE: | La Paz.
| TIEMPO | EJECUCION 2 MESES
|  | 1°MES |  |  | 2° MES
| ACTIVIDADES | 1°quincena |  | 2°quincena | 3°quincena | 4°quincena
TRAZO LINEAL , REPLANTEO DE PUNTOS Y BRECHA
EXCAVACION PARA POSTES
SUMINISTRO E INSTAL. DE POSTES
EXCAVACION ANCLA PARA RETENIDA
SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDAS
SUMI E INST. ESTRUC. PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
SUMI. E INSTAL. CONDUCTOR ACSR # 2, 1/0; WP #2
SUMIN. E INSTALACION RED DE POLARIZACION
SUMIN. E INST. DE TRANSFORMADORES Y PROTECC.
TRAMITES COMPAÑIA ELECTRICA
| TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO: | 60 | DIAS CALENDARIO

## CUADRO ESTRUCTURAS
MEMORIA DE CALCULO
NOMBRE DEL PROYECTO | [8 empty] | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA MANZANILLA
UBICACION | [8 empty] | CANTON EL CARAGUAL, JURISDICCION DE ESTANZUELAS, USULUTAN | [31 empty] | HOJA # 1
FORMULADOR | [8 empty] | ING. JUAN CARLOS ESCALANTE PORTILLO
| ALTURA POSTE | [7 empty] | CAPACIDAD |  | LAMPARAS | PROTECCION |  |  | ESTRUCTURAS | [19 empty] | TRAMO |  | LONGITUD
| TIPO MATERIAL |  |  |  | TIPO DE |  |  |  | TRANSF. |  | MERCURIO |  |  |  | PRIMARIAS | [13 empty] | SECUNDARIAS | [7 empty] | ENTRE | LONGITUD DE CABLES |  |  | ESTRUCTURAS P/NEUTRO
| CONCRETO |  | METALICO |  | RETENIDA |  |  |  | EN KVA. |  | WATTS |  |  |  | 2 FASES | [7 empty] | 1 FASE | [13 empty] | TRAMO |  |  |  | RN (Remate) | CN (DR 180º) | CR (DR 90º) | TD (R Y T) | TN (TANG.) | CV (>15ºy<60º)
PUNTO | 26' | 35' | 26' | 30' | SS | PS | PD | PS | 15 | 25 | 175 | 13CC1 | RED POLARIZ | 13PL1 | G | G1 | H | I | J | J1 | K | L | (M) 13CH1 | (N) 13RH1 | (O) 13CR1 | (P) 13TS1 | (Q) 13TD1 | (Q1) 13CV1 | (A) RS2 | (B) CR2 | (C) TD2 | (D) CS2 | (E) CV2 | (F) TS2 |  |  | ML | ACSR 2 | ACSR 1/0 | WP 2
PE | [34 empty] | PE
PE1 | [34 empty] | PE0 | PE1 |  | 0 | 0 | 0
PE2 | [34 empty] | PE1 | PE2 |  | 0 | 0 | 0
PE3 | [34 empty] | PE2 | PE3 |  | 0 | 0 | 0
PE4 | [34 empty] | PE3 | PE4 |  | 0 | 0 | 0
PE5 | [34 empty] | PE4 | PE5 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | LPSOLA | LP/SE | LS
1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | PE5 | 1 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 20
2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 61 | 61 | 61 | [6 empty] | 1 | 61
3 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 3 | 63 | 63 | 63 | [6 empty] | 1 | 63
4 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 4 | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 1 | 75
5 |  | 1 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 5 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 1 |  | 50
6 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 5 | 6 | 50 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  | 50
7 |  | 1 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 6 | 7 | 50 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  | 50
8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7 | 8 | 50 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  | 50
9 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 8 | 9 | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 1 | 75
10 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 9 | 10 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 1 | 100
11 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | [6 empty] | 10 | 11 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 1 | 100
12 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 11 | 12 | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 1 | 75
13 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 12 | 13 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | 1 | 50
14 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 13 | 14 | 56 | 56 | 56 | 112 | [5 empty] | 1 |  | 56
15 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 14 | 15 | 36 | 36 | 36 | 72 | [5 empty] | 1 |  | 36
| 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | 911 | 911 | 911 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13
[37 empty] | 5% | 45.55 | 45.55 | 24.2
[38 empty] | 956.55 | 956.55 | 508.2
MEMORIA DE CALCULO
NOMBRE DEL PROYECTO | [8 empty] | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA MANZANILLA
UBICACION | [8 empty] | CANTON EL CARAGUAL, JURISDICCION DE ESTANZUELAS, USULUTAN | [31 empty] | HOJA # 2
FORMULADOR | [8 empty] | ING. JUAN CARLOS ESCALANTE PORTILLO
| ALTURA POSTE | [7 empty] | CAPACIDAD |  | LAMPARAS | PROTECCION |  |  | ESTRUCTURAS | [19 empty] | TRAMO |  | LONGITUD
| TIPO MATERIAL |  |  |  | TIPO DE |  |  |  | TRANSF. |  | MERCURIO |  |  |  | PRIMARIAS | [13 empty] | SECUNDARIAS | [7 empty] | ENTRE | LONGITUD DE CABLES |  |  | ESTRUCTURAS P/NEUTRO
| CONCRETO |  | METALICO |  | RETENIDA |  |  |  | EN KVA. |  | WATTS |  |  |  | 2 FASES | [7 empty] | 1 FASE | [13 empty] | TRAMO |  |  |  | RN (Remate) | CN (DR 180º) | CR (DR 90º) | TD (R Y T) | TN (TANG.) | CV (>15ºy<60º)
PUNTO | 26' | 35' | 26' | 30' | SS | PS | PD | PS | 15 | 25 | 175 | 13CC1 | RED POLARIZ | 13PL1 | G | G1 | H | I | J | J1 | K | L | (M) 13CH1 | (N) 13RH1 | (O) 13CR1 | (P) 13TS1 | (Q) 13TD1 | (Q1) 13CV1 | (A) RS2 | (B) CR2 | (C) TD2 | (D) CS2 | (E) CV2 | (F) TS2 |  |  | ML | ACSR 2 | ACSR 1/0 | WP 2
16 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 15 | 16 | 50 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  | 50
17 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 16 | 17 | 50 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  | 50
18 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 17 | 18 | 50 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  | 50
19 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 18 | 19 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | 1 | 50
20 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 19 | 20 | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 1 | 75
21 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 20 | 21 | 75 | 75 | 75 | [6 empty] | 1 | 75
22 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 21 | 22 | 67 | 67 | 67 | [6 empty] | 1 | 67
23 |  | 1 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | 22 | 23 | 60 | 60 | 60 | [5 empty] | 1 |  | 60
24 |  | 1 | [23 empty] | 1 | [8 empty] | 23 | 24 | 75 | 75 | 75 | [5 empty] | 1 |  | 75
25 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 24 | 25 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | 1 | 50
26 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 25 | 26 | 50 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  | 50
27 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 26 | 27 | 50 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  | 50
28 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 27 | 28 | 50 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  | 50
29 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 28 | 29 | 50 | 50 | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  | 50
30 | 1 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 |  | 29 | 30 | 50 |  | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  |  | 50
31 | 1 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1 |  | 30 | 31 | 50 |  | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  |  | 50
32 | 1 | [31 empty] | 1 |  | 31 | 32 | 50 |  | 50 | 100 | [5 empty] | 1 |  |  | 50
33 | 1 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1 | [5 empty] | 32 | 33 | 50 |  | 50 | 100 | 1 | [7 empty] | 50
| 4 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  | 1002 | 802 | 1002 | 1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15
[37 empty] | 5% | 40.1 | 50.1 | 55 | [6 empty] | 1121 | 592 | 200
[38 empty] | 842.1 | 1052.1 | 1155
| 4 | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |  |  | 1913 | 1798.65 | 2008.65 | 1663.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28
N
MUNICIPIO DE SONSONATE
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN
MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA
N
MUNICIPIO DE SONSONATE
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN
MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA