## Hoja1
ETAPA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | OBJETIVO | ESTRATEGIAS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES | Meses
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Análisis de la situación actual | Presentación del proyecto a la Alta Dirección de Boca Olas | Gerente General | Alcanzar la aprobación del proyecto | Reunión para la revisión del proyecto Recolección de ideas y sugerencias
| Definición del alcance del Sistema de Gestión de Calidad | Gerente General | Establecer las bases para el SGC | Reunión Lluvia de ideas Revisión de información del hotel pertinente al SGC
| Designar responsables de la implementación | Gerente General
| Planificación de lanzamiento del SGC | Gerente General
| Establecer las partes interesadas | Gerente General
| Establecimiento de los requisitos del cliente | Gerente General
| Realización y análisis DAFO | Gerente General | Establecer el contexto de Boca Olas y las estrategias a seguir | Reunión Identificación de fortalezas, debilidades Búsqueda de información para detectar las oportunidades y amenazas Conclusiones del DAFO
| Realización del cuestionario de diagnóstico basado en la ISO 9001:2015 | Gerente General | Identificar los requisitos que se cumplen y los vacíos que se tienen | Calificar cada requisito de la norma en base a un nivel de cumplimiento Elaborar un gráfico de radar
| Análisis de test de satisfacción | Gerente General | Conocer la percepción del cliente acerca de los servicios que se brindan en Boca Olas | Empleo de herramientas estadísticas para la interpretación de los resultados
2. Documentación de política y objetivos de calidad | Establecimiento de la política de calidad | Responsable del SGC | Establecer una política y objetivos de calidad apropiada al SGC | Reunión con personal clave para el SGC Lluvia de ideas para armar la política y objetivos
| Establecimiento de los objetivos de calidad | Responsable del SGC
| Difusión de Política y objetivos de calidad | Responsable del SGC | Comunicar la política y objetivos de calidad a todo el nivel de Boca Olas y a sus partes interesadas | Elaboración de un plan de comunicación Carteleras Página Web y redes sociales
3. Gestión del riesgo | Establecer el procedimiento de la gestión de riesgos | Responsable del SGC | Elaborar el procedimiento para la gestión de riesgos | Estudiar los principios y directrices de la ISO 31000
4. Mapeo de procesos | Elaboración de la red de procesos del Hotel Boca Olas | Responsable del SGC | Conocer el flujo de los procesos principales de Boca Olas | Entrevistas a los dueños de los procesos que se ejecutan en Boca Olas Diagramar los procesos que se desarrollan en Boca Olas, para diagramas de primer y segundo nivel emplear el método PEPSU.
| Identificar los riesgos actuales y potenciales en el mapa de procesos siguiendo el procedimiento establecido | Responsable del SGC | Establecer las estrategias para tratar los riesgos | Completar ficha de registro del riesgo para identificar, analizar y evaluar los riesgos de Boca Olas
5. Elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo | Elaboración de los procedimientos | Responsable del SGC | Documentar los procedimientos para su comprensión y mejora | El método a utilizar para diagramar será multifuncional y el formato empleado según el establecido en el SGC.
| Lista maestra de documentos | Responsable del SGC | Enlistar los documentos del sistema con los que se cuenta para agilizar su ubicación | Identificar los documentos con un código, según lo establecido en el SGC
6. Capacitación | Campaña de sensibilización ISO 9001:2015 a todo el personal | Responsables de RRHH y del SGC | Comprometer al personal con el desarrollo del SGC | Reuniones de la organización letreros, boletines y correos electrónicos Desarrollo de dinámicas acerca del SGC
7. Implementación | Organización y distribución de la documentación al personal para su mantenimiento y utilización | Responsable de SGC | Garantizar que la documentación llegue a todo el personal | Distribuir y controlar la documentación entregada
| Puesta en marcha del SGC | Alta Dirección y responsable de SGC | Llevar a cabo los procesos y poner en práctica la documentación establecida | Corroborar que existen las herramientas y el personal necesario para la puesta en marcha
| Seguimiento y supervisión del desarrollo de la implementación | Responsable del SGC y los dueños de procesos | Verificar que las actividades se estén ejecutando conforme a lo establecido en el SGC | Revisión y comparación de lo diseñado con lo puesto en marcha
8. Primera auditoría interna | Curso de formación de auditor | Responsables de RRHH y del SGC | Formar un auditor interno con enfoque en la norma ISO 9001:2015 con el fin de tener personal competente para auditar el sistema | Desarrollar el curso (obtener certificado como auditor interno)
| Planificación y realización de auditorías internas | Auditor líder | Identificar y registrar las no conformidades y oportunidades de mejora | Seguimiento del cumplimiento de las auditorías internas
| Elaboración del informe de auditoría | Auditor líder | Dar a conocer los hallazgos identificados en la auditoría | Reunión con el equipo auditor para presentar los hallazgos encontrados Redacción de informe
9. Revisión General | Revisar los hallazgos presentados en la auditoría para la realización de un plan de acción | Responsable del SGC y los dueños de procesos | Verificar el cumplimiento y desempeño de Boca Olas en la ejecución del SGC | Reunión para el análisis de resultados y elaboración del plan
10. Auditoría externa | Contratación de un auditor externo | Responsable de SGC | Encontrar la persona idónea para realizar la auditoría del SGC | Evaluar y seleccionar empresa para contratación
| Ejecución de la auditoría | Auditor externo | Evaluar la primera imagen de la empresa frente a una auditoría externa | Realizar una previa evaluación del SGC