## Principal
Lecciones Aprendidas
| Versión | 1
| Creado Por | Gino Caprile
| Fecha Creación | 2015-07-15
Control de Cambios
| Ultima Fecha de Revisión | Revisado por | Descripción Cambio
Nombre del Proyecto | Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación de Aplicación de Facturación en la nube para la empresa Adapta Technologies

## Lecciones Aprendidas
Codigo de Leccion Aprendida | Entregable Afectado | Descripcion Problema | Causa | Leccion Aprendida
LA001 | Todos | Proceso de pruebas de usuario complicado | Se le dio demasiada responsabilidad al cliente en el tema de pruebas. El cliente es responsable pero el acompañamiento siempre es necesario | Es necesario delegar a una persona del lado del proveedor para que se involucre en las actividades del lado del cliente. El acompañamiento para que el cliente haga sus actividades siempre es necesario
LA002 | Instancia de Salesforce de Produccion | El tiempo de estabilizacion del proyecto fue muy corto | Planificacion demasiado optimista | Para este tipo de cambios mayores hay que dar por lo menos 30 dias de periodo de estabilizacion y las horas suficientes deben de ser contempladas para dicha estabilizacion
| Instancia de Salesforce de Desarrollo |  | UAT no fue el adecuado para el proyecto. Se necesitaba un UAT mas completo | Hay que dedicar recursos suficientes de parte del cliente para el UAT. No hay que tomar esta fase a la ligera y que se haga en un solo dia
LA003 | Todos | Falta de conocimiento en las nuevas funcionalidades | Hubo personal del cliente que se salto la capacitacion y quizo utilizar la aplicación de una sola vez | Se le debe dar la seriedad necesaria a las implementaciones del lado del cliente. A pesar de ser una aplicación construida en Salesforce, plataforma que el cliente ya conoce, es necesario que la gente sea responsable y tome en serio las capacitaciones de estas implementaciones
LA004 | Instancia de Salesforce de Produccion | Deployment de la aplicación en el Market Place fue mas complicado de lo esperado | Tramites administrativos que no se conocian asi como la necesidad de hacer varias versiones para el deployment | Desconocimiento de esta funcionalidad de Salesforce. Se aprendio que hay ciertos ajustes que se deben hacer manual del lado del cliente a traves de un manual de instrucciones para el despliegue
LA005 | Todos | Falta de Repositorio de documentos para el proyecto | El cliente no utilizaba ninguna herramienta para guardar documentos de los proyectos. Todo lo tenian fisico o por correo | Es necesario desarrollar un repositorio de datos donde la empresa tenga a la mano la documentacion de proyectos pasados. Para este proyecto se utilizo Dropbox y se le sugirio a la empresa desarrollar algo mas formal en Salesforce que tiene esta capacidad