## Backlog Requerimientos
Backlog de Requerimientos
ID | Descripcion | Sprint | Inicio Sprint | Fin Sprint | Estado
1 | Elaboracion Documento de Requerimientos formato User Stories | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
2 | Elaboracion Project Charter | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
3 | Elaboracion Enunciado del Alcance del Proyecto | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
4 | Elaboracion EDT | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
5 | Matriz de Riesgos del Proyecto | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
6 | Diseño de Objetos de la Aplicación | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
7 | Diseño de Mockups UI | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
8 | Configuracion Objeto Cliente | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
9 | Configuracion Objeto Producto | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
10 | Creacion Objeto Facturacion | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
11 | Manejo de Estado de la factura para la anulacion | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
12 | Manejo de forma de pago (Contado, Credito 30 o 60 dias) | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
13 | Ingreso del numero de preimpreso | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
14 | IVA y Percepcion parametrizable | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
30 | Configuracion Objeto Opportunities | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
31 | Configuracion Objeto Leads | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Finalizado
15 | Funcion para convertir la cantidad a letras | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
18 | Manejar el status si la factura ya fue pagada y cuando toca cobrar | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
19 | Envio de correo el dia que toca cobrar la factura | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
32 | Approval Process Anulacion Facturas | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
33 | Manejar el status si el comprobante de retencion fue entregado con las respectivas alarmas sino | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
36 | Campo Fecha de Cobro y valor default | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
37 | Crear el app de facturacion | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
38 | Crear el campo si el quedan ya fue entregado | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
39 | Validacion Unique Comprobante de Pago | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
40 | Alertas Comprobantes de Retencion | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
41 | Alertas Quedans | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
20 | Reportes de Historial de Facturacion | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
34 | Pruebas de Impresión Printer HP | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
16 | Reportes para la salida de Factura, CCF y Facturas de Exportacion | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
17 | Manejo de numero de copias por comprobante | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
21 | Dashboard facturacion | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
35 | Sincronizacion Facturacion con Opportunities | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Finalizado
42 | Agregar indicadores al objeto comprobante de pago | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Finalizado
43 | Validaciones a los campos NIT y Registro Fiscal | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Finalizado
22 | Elaboracion de Matriz de Pruebas | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Finalizado
23 | Pruebas de la Aplicación | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Finalizado
24 | Manual de Usuario | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Finalizado
25 | Empaquetamiento de aplicación | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Finalizado
26 | Publicacion de la aplicación en AppExchange | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Finalizado
27 | Articulo de la aplicación | 4 | 2015-06-29 | 2015-07-10 | Finalizado
28 | Elaboracion y Firma de Acta de Aceptacion del Proyecto por parte del cliente | 4 | 2015-06-29 | 2015-07-10 | Finalizado
29 | Elaboracion de Documento de lecciones aprendidas del Proyecto | 4 | 2015-06-29 | 2015-07-10 | Finalizado

## Sprint #1 Backlog
Backlog de Requerimientos
ID | Descripcion | Sprint | Inicio Sprint | Fin Sprint | Responsable | Estado
1 | Elaboracion Documento de Requerimientos formato User Stories | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Gino | Finalizado
2 | Elaboracion Project Charter | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Gino | Finalizado
3 | Elaboracion Enunciado del Alcance del Proyecto | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Gino | Finalizado
4 | Elaboracion EDT | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Gino / Daniel | Finalizado
5 | Matriz de Riesgos del Proyecto | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Gino | Finalizado
6 | Diseño de Objetos de la Aplicación | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Gino / Daniel | Finalizado
7 | Diseño de Mockups UI | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Gino / Daniel | Finalizado
8 | Configuracion Objeto Cliente | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Gino | Finalizado
9 | Configuracion Objeto Producto | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Gino | Finalizado
10 | Creacion Objeto Facturacion | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Daniel | Finalizado
11 | Manejo de Estado de la factura para la anulacion | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Daniel | Finalizado
12 | Manejo de forma de pago (Contado, Credito 30 o 60 dias) | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Daniel | Finalizado
13 | Ingreso del numero de preimpreso | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Daniel | Finalizado
14 | IVA y Percepcion parametrizable | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Daniel | Finalizado
30 | Configuracion Objeto Opportunities | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Gino | Finalizado
31 | Configuracion Objeto Leads | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-29 | Gino | Finalizado

## Sprint #2 Backlog
Backlog de Requerimientos
ID | Descripcion | Sprint | Inicio Sprint | Fin Sprint | Responsable | Estado
15 | Funcion para convertir la cantidad a letras | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Daniel | Finalizado
18 | Manejar el status si la factura ya fue pagada y cuando toca cobrar | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Gino | Finalizado
19 | Envio de correo el dia que toca cobrar la factura | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Gino | Finalizado
32 | Approval Process Anulacion Facturas | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Gino | Finalizado
36 | Campo Fecha de Cobro y valor default | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Daniel | Finalizado
33 | Manejar el status si el comprobante de retencion fue entregado | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Gino | Finalizado
37 | Crear el app de facturacion | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Gino | Finalizado
38 | Crear el campo si el quedan ya fue entregado | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Gino | Finalizado
39 | Validacion Unique Comprobante de Pago | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Daniel | Finalizado
40 | Alertas Comprobantes de Retencion | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Gino | Finalizado
41 | Alertas Quedans | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Gino | Finalizado

## Sprint #3 Backlog
Backlog de Requerimientos
ID | Descripcion | Sprint | Inicio Sprint | Fin Sprint | Responsable | Estado
20 | Reportes de Historial de Facturacion | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Gino | Finalizado
34 | Pruebas de Impresión Printer HP | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Gino | Finalizado
42 | Agregar indicadores al objeto comprobante de pago | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Gino | Finalizado
43 | Validaciones a los campos NIT y Registro Fiscal | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Gino | Finalizado
27 | Articulo de la aplicación | 4 | 2015-06-29 | 2015-07-10 | Gino | Finalizado

## Sprint #4 Backlog
Backlog de Requerimientos
ID | Descripcion | Sprint | Inicio Sprint | Fin Sprint | Responsable | Estado
16 | Reportes para la salida de Factura, CCF y Facturas de Exportacion | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Daniel | Finalizado
17 | Manejo de numero de copias por comprobante | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Daniel | Finalizado
21 | Dashboard facturacion | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Gino | Finalizado
35 | Sincronizacion Facturacion con Opportunities | 2 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | Daniel | Finalizado
22 | Elaboracion de Matriz de Pruebas | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Gino | Finalizado
23 | Pruebas de la Aplicación | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Gino / Daniel | Finalizado
24 | Manual de Usuario | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Gino | Finalizado
25 | Empaquetamiento de aplicación | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Daniel | Finalizado
26 | Publicacion de la aplicación en AppExchange | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Daniel | Finalizado
28 | Elaboracion y Firma de Acta de Aceptacion del Proyecto por parte del cliente | 4 | 2015-06-29 | 2015-07-10 | Gino | Finalizado
29 | Elaboracion de Documento de lecciones aprendidas del Proyecto | 4 | 2015-06-29 | 2015-07-10 | Gino | Finalizado