## Principal
Matriz de Riesgos
| Versión | 1
| Creado Por | Gino Caprile
| Fecha Creación | 2015-04-01
Control de Cambios
| Ultima Fecha de Revisión | Revisado por | Descripción Cambio
Nombre del Proyecto | Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación de Aplicación de Facturación en la nube para la empresa Adapta Technologies

## Matriz de Riesgos
Probabilidad | Valor Numerico | Impacto | Valor Numerico |  | Tipo de Riesgo | Probabilidad x Impacto
Muy Improbable | 0.1 | Muy Bajo | 0.05 |  | Muy Alto | Mayor a 0.50
Relativamente Probable | 0.3 | Bajo | 0.1 |  | Alto | Menor a 0.50
Probable | 0.5 | Moderado | 0.2 |  | Moderado | Menor a 0.30
Muy Probable | 0.7 | Alto | 0.4 |  | Bajo | Menor a 0.10
Casi Certeza | 0.9 | Muy Alto | 0.8 |  | Muy Bajo | Menor a 0.05
Codigo del Riesgo | Descripcion del Riesgo | Causa Raiz | Entregables Afectados | Estimacion de Probabilidad | Objetivo Afectado | Estimacion de Impacto | Prob x Impacto | Tipo de Riesgo
R001 | No lograr completar el proyecto a tiempo debido a atraso en las pruebas del usuario | Atrasos ya sea en las tareas asignadas al Cliente o al Grupo de Desarrollo | Todos los entregables | 0.5 | Alcance |  |  | Moderado
[5 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.2
Costo
Calidad
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.2
R002 | No lograr completar el proyecto con el presupuesto definido | Riesgos, Actividades o recursos necesarios para completar el proyecto no previstos en la planificacion. | Todos los entregables | 0.3 | Alcance |  |  | Bajo
Tiempo
[5 empty] | Costo | 0.2 | 0.06
Calidad
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.06
R003 | Problemas de Rendimiento en la aplicación | Problemas de conexión a internet, expectativas altas para el rendimiento del sistema | Ambiente Produccion y Desarrollo | 0.3 | Alcance |  |  | Bajo
Tiempo
Costo
[5 empty] | Calidad | 0.2 | 0.06
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.06
R004 | Cambios de alcance durante el proyecto debido a mala definicion de parte del cliente | Mal proceso de levantamiento de Requerimientos. Conocimiento tecnico deficiente por parte del Grupo de Desarrollo | Ambiente Produccion y Desarrollo | 0.3 | Alcance | 0.4 | 0.12 | Moderado
Tiempo
Costo
[5 empty] | Calidad | 0.4 | 0.12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.24
R005 | Riesgos de Seguridad en el aplicativo web | Mal proceso de levantamiento de Requerimientos de seguridad y Falta de Asesoria del Grupo de Desarrollo en temas de seguridad. | Ambiente Produccion y Desarrollo | 0.3 | Alcance | 0.4 | 0.12 | Moderado
Tiempo
Costo
[5 empty] | Calidad | 0.4 | 0.12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.24
R006 | Catastrofes Climaticas, Problemas Politicos y otras causas de fuerza mayor | Mala estimacion de las reservas de gestion | Todos los entregables | 0.1 | Alcance | 0.4 | 0.04 | Moderado
[5 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.04
[5 empty] | Costo | 0.4 | 0.04
Calidad
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.12
R007 | Dificultad en Adopción por parte de los usuarios para la Aplicación de Facturación | No involucrar a los usuarios en las etapas de desarrollo del proyecto. Mal acompañamiento por parte del Grupo de Desarrollo en la implementacion de la aplicación | Ambiente Produccion y Desarrollo | 0.1 | Alcance |  |  | Bajo
[5 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.04
[5 empty] | Costo | 0.4 | 0.04
[5 empty] | Calidad | 0.4 | 0
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  | 0.08